## 自评表
附件2
2021年度福彩公益金绩效目标自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 彩票公益金安排的支出 |  | 负责人及电话 |  | 张迪 0827-5263521
中央主管部门 |  |  | 财政部 民政部
地方主管部门 |  |  | 四川省财政厅 四川省民政厅 |  | 实施单位 | 巴中市民政局局机关及直属单位、各县（区）民政部门
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 979 | 837.9 |  | 85.59%
|  |  | 其中：中央补助 | 502 | 419.2 |  | 83.51%
|  |  | 省级补助 | 452 | 393.7 |  | 87.1%
|  |  | 市级资金 | 25 | 25 |  | 100%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 按照福利彩票“助残、救孤、济困”的发行宗旨，资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的社会公益项目，促进社会福利事业发展 |  |  |  | 1.进一步提升养老服务水平，兑现71个运营的城乡日间照料中心运营补贴，为老年人发放高龄津贴15600万人次，改造养老机构消防设施1个，新增公办养老床位80张。 2.推动开展残疾人照护服务和帮扶工作，资助“晚晴行动”人数459人。 3.享受孤儿助学补助177人，开展儿童福利机构维修维护及设施设备购置项目1个、儿童福利机构购买孤儿及事实无人抚养儿童关爱服务1个、开展孤儿医疗康复“明天计划”项目1个、资助“百镇千村 助爱牵手”儿童关爱服务项目1个，开展巴中市第八届“金秋圆梦·慈善助学”活动，资助巴中籍40名大学新生。 4.支持殡葬基础设施建设和改造，建设农村公益性墓地1处、购置殡葬车辆3辆、开展社会组织孵化项目1个、开展施工服务试点示范1个。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增公办养老机构床位数 |  | ≧80张 | 80张
|  |  | 养老机构消防设施改造数 |  | 4个 | 1个 | 南江县因疫情等原因养老机构实行封闭管理，无法实施改造，不能按期验收，预计4月底前完成验收。
|  |  | 资助“晚晴行动”人数 |  | ≧100人 | 459人
|  |  | 孤儿助学人数 |  | 177人 | 177人
|  |  | 儿童福利机构维修维护及设施设备购置项目数 |  | 1个 | 1个
|  |  | 儿童福利机构购买孤儿及事实无人抚养儿童关爱服务数 |  | 1个 | 1个
|  |  | 开展孤儿医疗康复“明天计划”项目数 |  | 1个 | 1个
|  |  | 资助“百镇千村 助爱牵手”儿童关爱服务项目数 |  | 1个 | 1个
|  |  | 开展“金秋圆梦”慈善助学活动数 |  | 1个 | 1个
|  |  | 建设农村公益性墓地处数 |  | 1个 | 0个 | 恩阳区兴隆镇金鸭村项目未验收，尾款20万未拨付。
|  |  | 购置殡葬车辆数 |  | 4辆 | 3辆 | 南江县正在按政府采购程序报批，力争6月前完成。
|  |  | 建立市级社会组织孵化园数 |  | 1个 | 1
|  |  | 开展社工服务试点示范数 |  | 1个 | 1 | 通过公开招标，完成平昌县金宝新区管委会、白衣镇、板庙镇、驷马镇等4个点位的社工服务体系试点示范。
|  | 质量指标 | 经费使用合规率 |  | 100% | 100%
|  |  | 完工养老服务设施验收合格率 |  | 100% | 25% | 南江县养老机构消防设施改造尚未完成验收。
|  | 时效指标 | 经费下拨时间达标率 |  | 100% | 100%
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 带动残疾人事业发展 |  | 效果显著 | 效果显著
|  |  | 带动儿童福利事业发展 |  | 显著提升 | 显著提升
|  |  | 带动社会工作服务体系发展 |  | 效果显著 | 效果显著
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 接受服务老人满意度 |  | 85% | 95%
|  |  | 受助残疾人满意度 |  | 85% | 94%
|  |  | 受助儿童满意度 |  | 85% | 96%
|  |  | 对殡葬基础设施服务条件满意度 |  | 85% | 95%
说明 | 无
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。