巴中市民政局

2021年度福彩公益金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2021年度，巴中市获中央、省级福彩公益金共计954万元，其中：中央福彩公益金502万元，省级福彩公益金452万元。下达至所辖县（区）837万元，其中：中央福彩公益金70万元、省级福彩公益金767万元。下达年度总体绩效目标为：按照福彩“助残、救孤、济困”的宗旨，资助为残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的社会公益项目，促进社会福利事业发展。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金执行情况。2021年中央、省级下达我市福彩公益金预算额度共计954万元，截至目前已支付812.9万元，其中：安排用于老年人福利类预算额度357万元，已支付299万元；安排用于残疾人福利类项目预算额度50万元，已支付50万元；安排用于儿童福利类项目327万元，已支付279.2万元；安排用于社会公益类项目220万元，已支付184.7万元。

2.项目资金管理情况。2021年，巴中市民政局严格按照《中华人民共和国预算法》和中央、省、市福彩公益金使用管理办法等相关政策文件规定，严格按照福利彩票“助残、救孤、济困”的发行宗旨，对福彩公益金分配、拨付、使用，绩效评价、结果应用、公示公开进行全过程的监督管理，充分利用专项资金管理平台，加强对福彩公益金管理使用动态监控，确保资金使用合法合规，绩效目标如期实现。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

**一是**进一步提升养老服务发展水平，兑现71个运营的城乡日间照料中心运营补贴，为老年人发放高龄津贴15600万人次，完成改造养老机构消防设施1个，新增公办养老床位80张。**二是**推动开展残疾人照护服务和帮扶工作，资助“晚晴行动”人数459人。**三是**享受孤儿助学补助177人，开展儿童福利机构维修维护及设施设备购置项目1个、儿童福利机构购买孤儿及事实无人抚养儿童关爱服务1个、开展孤儿医疗康复“明天计划”项目1个、资助“百镇千村 助爱牵手”儿童关爱服务项目1个。**四是**支持殡葬基础设施建设和改造，建设农村公益性墓地1处、购置殡葬车辆3辆、开展社会组织孵化项目1个、开展施工服务试点示范1个。

（三）绩效指标完成情况分析。

数量指标：新增公办养老机构床位数80张，完成养老机构消防设施改造1个，资助“晚晴行动”459人，完成孤儿助学177人，资助平昌县开展儿童福利机构维修维护及设施设备购置项目1个，开展儿童福利机构购买孤儿及事实无人抚养儿童关爱服务1个，在全市开展孤儿医疗康复“明天计划”项目1个，资助通江县开展“百镇千村 助爱牵手”儿童关爱服务项目1个，在恩阳区建设农村公益性墓地处数1处，购置殡葬车辆3辆，开展社会组织孵化项目1个，资助平昌县开展社工服务试点示范1个。

质量指标：经费使用合规率100%，完工养老服务设施验收合格率25%。

时效指标：经费下拨时间达标率100%。

社会效益指标：带动残疾人事业发展效果显著，带动儿童福利事业发展显著提升，带动社会工作服务体系发展效果显著。

服务对象满意度指标：接受服务老人满意度95%，受助残疾人满意度94%，受助儿童满意度96%，对殡葬基础设施服务条件满意度95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

受疫情等方面影响，养老机构实行封闭管理，养老机构消防设施改造进度缓慢，目前未验收，预计4月底前完成验收并支付。孤儿医疗康复“明天计划”因指标下达时间较晚，支付进度慢，目前正在积极推进项目。恩阳区农村公益性墓地项目未验收，尾款未拨付，正在积极推进。南江县殡葬车辆购置目前正在按政府采购程序报批，力争6月前完成。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理办法》和《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理信息公开办法》要求，我局注重绩效管理和结果应用，**一是**将绩效自评结果作为预算安排、分配资金、改进管理的重要依据，对预算执行进度缓慢，绩效目标偏离的要求加快执行进度或整改。**二是**对全市2021年中央、省下达福彩公益金及市本级留成福彩公益金安排额度，资金使用方向、补助项目名称、项目联系人、绩效评价等内容在部门网站进行了公示公开。**三是**明确要求各福彩公益金资助的基本建设设施、设备项目标注“彩票公益金资助—中国福利彩票”标识。

五、其他需要说明的问题

无。

巴中市民政局

2022年3月15日